## CALEND ELECCION DELEGADOS
CALENDARIO DE ACTIVIDADES PROCESO ELECTORAL DE DELEGADOS 2020 2022 - FEROLDAN
No. | ACTIVIDAD | FECHA | LUGAR | RESPONSABLE
1 | Circular Informativa asociados. (Reglamento, Formato de Inscripción e instructivo para acceder a VOTO! PLATAFORMA ELECTORAL. | FEB. 20/ 2020 | Correo Electrónico | FEROLDÁN
2 | Suministrar Base de datos a Audisoft de los asociados habiles para votar, generacion de claves electorales. Tarjeton | FEB. 21/2020 | Correo Electrónico | FEROLDÁN
3 | Recepción Formatos de Inscripción. POSTULADOS | 24 y 25 DE FEBRERO. DE 8:00 AM A 4:30 PM | FEROLDÁN (Mediante correo electrónico o en físico) | COMITÉ DE ELECCIÓN Y ESCRUTINIOS
4 | Suministrar Base de datos a Audisoft, para la eleccion de delegados POSTULADOS . | FEB. 26/2020, horas a.m. | Correo Electrónico | FEROLDÁN
5 | Verificación del tarjeton en la plataforma. | FEB. 26/2020, horas a.m. | Correo Electrónico | AUDISOFT
6 | Publicación de Postulados. (Circular Informativa) | FEB. 26/2020, horas p.m. | Correo Electrónico | FEROLDÁN
7 | APERTURA PROCESO DE ELECCIÓN. | INICIA: FEB. 27/20 8:00 AM FINALIZA: FEB. 28/2020, 3:00 pm | VOTO! PLATAFORMA ELECTORAL | COMITÉ DE ELECCIÓN Y ESCRUTINIOS
8 | Publicación de DELEGADOS. (Circular Informativa) | FEBR 28 DE 2020, una vez culminado el proceso de escrutinios | Correo Electrónico | COMITÉ DE ELECCIÓN Y ESCRUTINIOS